## Slide 1: Отчет
«Микрокредит под залог авто»

## Slide 2
Задачи | Формат | Статус | Вопросы | План
Оптимизировать клиентский путь ЛК | онлайн | Выполнено Отчет готов Посажено на прод доработка по шаблону ИП Замена этапа ввода кода Егов | - | Облегчить клиентский путь
Предварительная сумма по авто | онлайн | Добавление на сайт информации со Справочника на тесте | - | Привлечение аудитории
Оптимизация клиентского пути сайт |  | Подготовка БТ | - | Облегчить клиентский путь
Сотрудничество с BI | офлайн/онлайн | Подготовка коммерческого предложения | Отправлено предложение с текущими условиями | Привлечь новую аудиторию
Рассылка по всем погашенным займам | онлайн | На холде | 200 МРП Добавить в ДМК и Согласия пункт о согласии на будущие рассылки | Привлечь «старую» аудиторию
Запуск рекламы в социальных сетях | онлайн | Выполнено Запущена реклама в Инстаграмме с 07.11.25 |  | Развитие аккаунтов Повысить узнаваемости бренда
Реклама на онлайн-площадках | онлайн | С 10.11.25 Запущен баннер нестандарт Подготовка сценария для ремаркетинга (13.11.25 первая отчетность) |  | Подключить как можно больше интернет-площадок для увеличения охвата деятельности
Найм промоутеров + закуп+точка продаж Адем | офлайн/онлайн | Ждем согласование | Вопрос касательно оплаты труда | Увеличить охват деятельности «Живая» реклама в местах большого скопления людей
Вещание в точке продаж (Адем) | офлайн | Ждем согласование | 200 тнг за выход (2-4 минуты), повтор через час | 
Реклама в ЦОНах, салонах и др. | офлайн/онлайн | Подготовка материалов для рекламы |  | Сотрудничество
Увеличение ключевых слов | онлайн | Выполнено |  | Увеличить количество показов